## Приложение к приказу комитета ## администрации Первомайского района по образованию от ______№ ______

«Дорожная карта» комитета администрации Первомайского района по образованию подготовки  к государственной итоговой аттестации по

программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году

| № | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11: на районной августовской педагогической конференции; во время работы районных методических объединений; на педагогических советах общеобразовательных организаций; на совещании директоров общеобразовательных учреждений |  |  | Август-ноябрь 2025 г. |  | Юртаева С.В. Марченко Ю.Н. Руководители ОО | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе каждой ОО |
| 1.2 | Предоставление информации о результатах ГИА в общеобразовательные организации (направление электронных статистических сборников) |  |  | Октябрь-ноябрь 2025 г. |  | Марченко Ю.Н. | Обеспеченность ОО материалами, необходимыми для принятия управленческих решений |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контроль выполнения программ, посещение уроков |  |  | В течение учебного года |  | Администрация МОУО | Своевременная корректировка учебных программ, выявление проблем при подготовке к ГИА |
| 2.2 | Участие во Всероссийских проверочных работах |  |  | В течение учебного года |  | Администрация МОУО руководители ОО | Мониторинг динамики качества образования, корректировка выявленных проблем |
| 2.3 | Осуществление внутриучрежденческого контроля качества преподавания предметов, объективности оценивания результатов обучения учащихся |  |  | В течение учебного года |  | Администрация МОУО | Повышение качества преподавания предметов |
| 2.4 | Организация проведения индивидуальных занятий, консультаций по учебным предметам по подготовке к ГИА |  |  | Октябрь-июнь 2026 г. |  | Руководители ОО | Расписание консультаций, проведение занятий согласно расписанию |
| 2.5 | Организация прохождения курсов повышения квалификации учителями |  |  | Октябрь- июнь 2026 г. |  | Юртаева С.В. Руководители ОО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.6 | Организация участия учителей в вебинарах по повышению качества образования |  |  | В течение 2025-2026 уч.года |  | Юртаева С.В. Руководители ОО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.7 | Контроль работы ОО, показавших низкие результаты на ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, по выполнению плана повышения качества образования |  |  | Март 2026 г. |  | Руководители ОО | Повышение качества подготовки учащихся к ГИА |
| 2.8 | Проведение собеседования с руководителями ОО по вопросу подготовки к ГИА |  |  | Октябрь-май 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. | Выявление проблем при подготовке к ГИА |
| 3. Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Утверждение приказов комитета «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Первомайского района в 2026 году», «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2026 году» |  |  | Март 2026 г. |  | Жилин Д.В. Марченко Ю.Н. | Приказы по организации ГИА |
| 3.2 | Разработка графика подвоза выпускников на экзамены в пункты проведения экзаменов |  |  | Март 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. |  |
| 3.3 | Направление писем в ОМВД России по Первомайскому району о расписании ГИА-9, ГИА-11, ППЭ, графике подвоза выпускников на экзамены |  |  | Май 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. |  |
| 3.4 | Направление писем в электроснабжающие организации о расписании ГИА-9, ГИА-11, школах, являющихся ППЭ |  |  | Май 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. |  |
| 3.5 | Направление писем в КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» об участии медицинских работников в проведении экзаменов |  |  | Февраль-март 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. |  |
| 3.6 | Проведение инструктажа под роспись с медицинскими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | Май 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. Руководители ОО, являющиеся ППЭ |  |
| 3.7 | Организация межведомственного взаимодействия по обеспечению пожарной безопасности, бесперебойного энергоснабжения, водоснабжения, обеспечению правопорядка, а также медицинского обслуживания (направление расписания экзаменов, список школ, являющихся ППЭ) |  |  | Май 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. |  |
| 4. Внесение предложений для подготовки правовых актов регионального уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ГИА-9: - кандидатуры в персональный состав государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-9; - предложения в перечень ППЭ; - кандидатуры в персональный список лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы) | Февраль 2026 г. Апрель 2026 г. Май 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. |  | Своевременность включения сведений в РИС |
| 4.2 |  | ГИА-11: - кандидатуры в персональный состав государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-11; - кандидатуры в персональный список лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы); - кандидатуры ответственных за получение, хранение, выдачу контрольно-измерительных материалов | Февраль 2026 г. Февраль- май 2026 г., Март 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Приобретение расходных материалов для ППЭ (бумага для принтера, заправка картриджей, тетради для черновиков, ручки для организаторов, скотч) | Апрель-май 2026 г. |  | Ежова Е.А. Марченко Ю.Н. Руководители ОО, являющиеся ППЭ |  | Направлены предложения в проект бюджета |
| 5.2 |  | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации | Август-сентябрь 2026 г. |  | Ежова Е.А. Марченко Ю.Н. |  | Выплаченная компенсация |
| 5.3 |  | Обеспечение готовности школьных автобусов, транспорта комитета по образованию для использования во время ГИА (составление заявок на ремонт в случае необходимости, осуществление ремонта) | Март-апрель 2026 г. |  | Руководители ОО |  | Направление заявок |
| 6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, проводимых Министерством образования и науки Алтайского края |  | В течение 2025-2026уч.года |  | Марченко Ю.Н. Члены ГЭК, уполномоченные представители ГЭК Руководители ППЭ Технические специалисты |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА |
| 6.2 | Организация и проведение инструктажей под роспись о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  | ГИА-9: май, сентябрь 2026 г. ГИА-11: май 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. Руководители ППЭ Руководители ОО |  | Подготовка к процедуре проведения ГИА работников ППЭ |
| 6.3 | Организация и обучение организаторов ППЭ для проведения ГИА-9 |  | Март-апрель 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. Руководители ППЭ Руководители ОО |  | Подготовка к процедуре проведения ГИА работников ППЭ |
| 6.4 | Организация педагогических работников в апробациях, региональных тренировках |  | По отдельному графику |  | Марченко Ю.Н. Руководители ОО |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА |
| 6.5 | Направление методических материалов, инструктивных писем в ОО, педагогические работники которых принимают участие в проведении ГИА |  | В течение 2025-2026уч.года |  | Марченко Ю.Н. |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 7. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году из числа выпускников текущего года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов |  | В установленные сроки |  | Бачурина С.А. Марченко Ю.Н. Руководители ОО |  | Формирование РИС ГИА-11 |
| 7.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 |  | В установленные сроки |  | Бачурина С.А. Руководители ОО |  |  |
| 7.3 | Участие в апробациях, региональных тренировочных мероприятиях |  | По графику |  | Марченко Ю.Н. Бачурина С.А. Руководители ОО |  | Подготовка к процедуре проведения ГИА |
| 7.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  | Декабрь 2025 г., февраль 2026 г., май 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. Юртаева С.В. Руководители ОО |  | Допуск учащихся к ГИА-11 |
| 7.5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку |  | февраль 2026 г., май 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. Юртаева С.В. Руководители ОО |  | Допуск учащихся к ГИА-9 |
| 7.6 | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | В течение проведения ГИА |  | Бачурина С.А. Марченко Ю.Н. Руководители ОО, Технические специалисты |  | Видеонаблюдение |
| 7.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - организация работы в районе психолого-медико-педагогической комиссии; - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - подготовка документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ |  | В течение года Февраль-март 2026 г. Во время проведения ГИА |  | Председатель ПМПК Марченко Ю.Н. Руководители ОО Руководители ППЭ |  | Заключение ПМПК о создании специальных условий при прохождении ГИА. Ходатайство МОУО об организации ППЭ на дому |
| 7.8 | Направление запроса в ОО об организации общественного наблюдения |  | Март 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. Руководители ОО |  | Составление списка общественных наблюдателей на ГИА |
| 7.9 | Прием заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края |  | Март 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. Руководители ОО |  | Организация общественного наблюдения на ГИА |
| 7.10 | Формирование списка граждан, пакета документов для организации общественного наблюдения |  | Март 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. Руководители ОО |  |  |
| 7.11 | Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2025 году, проведение итогового тестирования |  | Апрель 2026 г. |  | Марченко Ю.Н. Руководители ОО |  |  |
| 8. Мероприятия по информационному сопровождению |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | В течение года |  | Марченко Ю.Н. |  | Информированность родителей, выпускников по вопросам проведения ГИА |
| 8.2 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных учреждениях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9,11 классов и их родителями (законными представителями) |  | В течение года |  | Руководители ОО |  |  |
| 8.3 | Размещение информации на сайтах комитета по образованию и общеобразовательных учреждений. По ГИА-9: о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам – до 31 декабря; о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – до 20 апреля. По ГИА-11: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) – не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) – не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА – не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не позднее чем за месяц до начала экзаменов; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА – не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов. |  | В установленные сроки |  | Бачурина С.А. Руководители ОО |  |  |
| 8.4 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по проведению ГИА-9, ГИА-11 |  | В течение года |  | Руководители ОО |  | Информированность родителей, выпускников по вопросам проведения ГИА |
| 8.5 | Организация работы педагогов-психологов с выпускниками, родителями |  | В течение года |  | Руководители ОО |  | Повышение психологической готовности учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче ГИА |
| 8.6 | Проведение: - родительских собраний в ОО района; - консультаций, встреч с выпускниками 9, 11 классов и их родителями (законными представителями) |  | В течение уч.года |  | Разумовская О.А. Марченко Ю.Н. Руководители ОО |  | Информированность родителей, выпускников по вопросам проведения ГИА |